九、项目实施进度

| 活动项目 | 时间安排 |
| --- | --- |
| 项目启动，上报拟申报信息 | 3月19日12点前 |
| 学生资助管理中心开展项目申报前期培训，拟申报的学生团队必须选派代表参加 | 3月20日晚上19:00 学生活动中心603室 |
| 学生组建项目团队，确定项目指导教师、团队数量、团队构成、参与学生人数、项目申请预算和项目服务方向 | 3月17日-4月30日 （上传的申报材料须到资助中心加盖公章：地点为学生活动中心814室） |
| 学生项目团队在激励行动的项目官网www.jilixingdong.org上注册申报 |  |
| 中国青基会组织专家评审委员会评审，选出入围项目 | 5月1日-5日 |
| 在希望工程激励行动官网公布入围项目 | 5月6日 |
| 入围团队集中培训 | 5月10日-31日 |
| 公布获资助项目 | 6月5日前 |
| 主办方划拨资助款，项目开始实施，实施周期为5个月，在项目实施期间项目管理办公室和专家组将对项目实施进行督察、指导和项目评估 | 6月10日前 |
| 项目实施阶段，包括团队进行项目的20%自筹资；项目团队参加激励行动沙龙 | 6月-12月 |
| 主办方举办希望工程激励行动成功奖评选总决赛 | 12月31日前 |
| 优秀项目团队代表赴香港、英国、法国进行公益机构和社会企业交流学习 | 2015年1-2月 |